ANALYSE DE RISQUES

PredictFinance

Fintech pédagogique | Actions françaises | Pré-lancement | Startup privée

| CRITIQUES 2 | ÉLEVÉS 7 | MOYENS 6 | FAIBLES 2 |
| --- | --- | --- | --- |

17 risques identifiés — 2 critiques bloquants avant toute commercialisation

Résumé exécutif des risques

PredictFinance présente un profil de risque élevé avant lancement, dominé par deux risques existentiels : (1) la requalification AMF en CIF, qui peut rendre le produit illégal sans agrément, et (2) le pricing était non défini (résolu le 2026-05-28 : abonnement €4,90/mois HT). Ces deux risques doivent être résolus avant d'engager des investissements significatifs dans l'acquisition. Sept risques élevés supplémentaires nécessitent une action avant le lancement public — notamment les manques RGPD, les différenciateurs non construits, et le fournisseur de données non contractualisé. La fondation technique du backend est solide ; le risque résiduel principal est de décision et d'exécution, pas de capacité technique.

Carte de chaleur des risques

Impact (axe vertical) × Probabilité (axe horizontal)

| Impact \ Prob. | Rare (0-10%) | Peu prob. (10-30%) | Possible (30-50%) | Probable (50-70%) | Quasi-crt (>70%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existentiel | R1 | R3 R14 |  |  |  |
| Critique |  | R2 R7 R11 | R4 R8 |  |  |
| Significatif | R17 | R5 R9 R16 | R6 R10 R12 R13 | R15 |  |
| Modéré |  |  |  |  |  |
| Faible |  |  |  |  |  |

R1=CIF/AMF  R2=RGPD Art.17  R3=Modèle économique  R4=Fournisseur données  R5=C-08/C-09  R6=C-11  R7=Logs CNIL  R8=Stratégie acquisition  R9=Onboarding  R10=Arbitrations  R11=PEA responsabilité  R12=T-01 dette tech  R13=Scalabilité  R14=Validation marché  R15=Churn sans ex post  R16=Sécurité données  R17=AnalysisSnapshot indexes

Registre des risques — vue complète

| ID | Risque | Catégorie | Prob. | Impact | Mitigation prioritaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Requalification CIF/AMF | Régl. | Moy. | CRITIQUE | Consulter avocat AMF/MIF 2 avant lancement. Reformuler verbes d'action si nécessaire. Afficher disclaimer MIF 2 sur chaque écran de recommandation. |
| R3 | Modèle économique décidé : abonnement €4,90/mois HT (2026-05-28) | GTM | Résolue | RÉSOLU | Calculer break-even selon coûts fournisseur données ; options freemium/annuel/essai restent à définir |
| R2 | RGPD Art. 17 — suppression compte absente | Régl. | Élevée | ÉLEVÉ | Implémenter flux suppression (auto-service ou admin) + archivage snapshots avant lancement. Obligation légale non négociable. |
| R4 | Fournisseur données non nommé / droits non validés | Tech. | Incon. | ÉLEVÉ | Nommer et contractualiser avant lancement. Valider droits de redistribution des données de cours. Prévoir fournisseur alternatif. |
| R5 | Différenciateurs C-08/C-09 absents au lancement | Produit | Élevée | ÉLEVÉ | Séquencer Plan d'Action + Confidence Breakdown avant toute acquisition. Sans eux, valeur perçue = screener générique. |
| R7 | Logs Analytic non anonymisés après 13 mois | Régl. | Élevée | ÉLEVÉ | Job d'anonymisation mensuel obligatoire (CNIL). Implémenter avant 13 mois post-ouverture. Arbitration A-10 = non optionnel. |
| R8 | Stratégie d'acquisition utilisateurs absente | GTM | Élevée | ÉLEVÉ | Définir canal #1 avant lancement (SEO/contenu, communautés investissement, partenariat courtier). Sans canal, croissance organique seule = lente. |
| R11 | Responsabilité info PEA incorrecte | Régl. | Faible | ÉLEVÉ | Afficher disclaimer sur chaque écran d'éligibilité PEA. CGU : info pédagogique, à confirmer avec le courtier. Processus de mise à jour trimestriel documenté. |
| R14 | Pas de validation marché (zéro beta utilisateurs) | GTM | — | ÉLEVÉ | Lancer beta privée 50–100 utilisateurs avant lancement public. Mesurer rétention semaine 4, NPS, taux d'analyse complétée. |
| R6 | Boucle ex post (C-11) absente — rétention faible | Produit | Élevée | MOYEN | Construire batch nocturne ex post dans les 6 mois post-lancement. Infrastructure DB présente. Activer avant croissance. |
| R9 | Onboarding vide (C-05) → abandon J+1 | Produit | Élevée | MOYEN | Construire écran onboarding-empty avec walkthrough avant lancement. Crucial pour la conversion inscription → première analyse. |
| R10 | 11 arbitrations ouvertes (A-01 à A-11) bloquent BP | Prod/GTM | Élevée | MOYEN | Arbitrer A-01 (Admin vs SuperAdmin), A-07 (fenêtre ex post), A-09 (DAU), A-10 (CNIL) en priorité. Les autres peuvent attendre V1.1. |
| R12 | Dette tech T-01 : Services dépendent ViewModels | Tech. | Élevée | MOYEN | Ne pas étendre le couplage. Planifier refactoring contrats pour V1.1. Ne bloque pas V1 mais s'aggrave si ignoré. |
| R13 | Scalabilité : analyse synchrone → latence concurrente | Tech. | Faible V1 | MOYEN | Acceptable V1 (faible concurrence initiale). Ajouter queue/batch pour V2. Monitorer latence dès 100 utilisateurs actifs. |
| R15 | Churn élevé sans ex post loop actif | GTM | Élevée | MOYEN | Mesurer churn dès beta. Si >8%/mois à M3 sans ex post, prioriser C-11 en urgence. Seuil critique : LTV < 12× CAC. |
| R16 | Données portfolio non chiffrées au repos | Tech. | Faible | MOYEN | Implémenter chiffrement at-rest des tables portfolio/transaction. Documenter incident plan (72h CNIL). Pen test avant lancement. |
| R17 | AnalysisSnapshot table → 260k lignes/an | Tech. | Certaine | FAIBLE | Créer indexes (instrumentId, createdAt) et (userId, createdAt) avant lancement. Gérable V1 ; vues matérialisées pour KPI V2. |
| R18 | RGPD : absence export données (Art. 20) | Régl. | Moy. | FAIBLE | Ajouter endpoint GET /account/data-export (portfolio + watchlist + historique) en JSON/CSV. Non bloquant au lancement mais à prévoir V1.1. |

Analyse détaillée par catégorie

1. Risques réglementaires

R1 — Requalification AMF en CIF (CRITIQUE)

Le risque central : L'article L541-1 du Code monétaire et financier définit le CIF comme toute personne fournissant « à titre de profession habituelle » des recommandations personnalisées sur des instruments financiers. PredictFinance utilise des verbes d'action contextualisés (Acheter, Vendre, Conserver, Alléger) modulés selon que l'utilisateur détient ou non le titre — ce qui constitue une personnalisation au sens de MIF 2.

Arguments de défense : (a) output déterministe et identique pour tous les utilisateurs avec les mêmes données, (b) explicitement présenté comme pédagogique, (c) pas d'accès aux comptes ni d'exécution d'ordres. Arguments de requalification : (a) contextualisation par holdings = personnalisation, (b) verbes prescriptifs = recommandation, (c) activité habituelle en production.

Action obligatoire : Consultation d'un avocat spécialisé AMF/MIF 2 AVANT tout lancement commercial. Budget estimé : €2 000–8 000. Retard acceptable sur le lancement : 1–3 mois.

R2 — RGPD Art. 17 : Suppression de compte absente (ÉLEVÉ)

Aucun flux de suppression de compte n'est documenté ni implémenté. Le droit à l'effacement (RGPD Art. 17) est une obligation légale non discrétionnaire. Une plainte à la CNIL peut entraîner une amende jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou €20M. Décision à arbitrer : suppression auto-service (préférable UX) vs. demande admin (plus simple techniquement). Sort des snapshots : anonymisation immédiate ou délai de 30 jours.

R7 — Logs Analytic non anonymisés (ÉLEVÉ)

La table Analytic stocke IP + userId en clair. Selon les standards CNIL (délibération 2020-091), les données de connexion nominatives doivent être anonymisées après 13 mois maximum. Ce n'est pas une recommandation — c'est une obligation. L'arbitration A-10 est marquée « À-ARBITRER » dans la spec mais doit être tranchée et implémentée avant ouverture au public.

R11 — Responsabilité information PEA (ÉLEVÉ)

Si le registre interne indique ConfirmedEligible pour un instrument qui ne l'est pas (changement législatif, erreur de saisie), l'utilisateur peut acheter en PEA et subir une clôture forcée ou une perte de l'avantage fiscal. Mitigation en place : checkedUtc, policyVersion, état Unknown jamais traité comme éligible. À renforcer : disclaimer visible sur chaque affichage de statut PEA + mention CGU.

2. Risques produit et marché

R5 — Différenciateurs pédagogiques absents (ÉLEVÉ)

Plan d'Action (C-09) et Décomposition de la Confiance (C-08) sont à zéro en développement. Ces deux surfaces constituent l'argument central de différenciation de PredictFinance vis-à-vis des screeners généralistes. Si le lancement s'effectue sans elles, le produit est perçu comme un outil de signaux techniques avec filtres France — indiscernable de TradingView. La valeur pédagogique promise dans le positionnement n'est pas livrable.

- Impact sur rétention : sans C-09, l'utilisateur reçoit un verdict (Acheter) sans les étapes ; il ne comprend pas et ne revient pas.

- Impact sur confiance : sans C-08, l'utilisateur ne peut évaluer la solidité du signal ; il sur-interprète ou ignore.

- Priorité : P0 absolue — à construire avant toute acquisition.

R6 — Boucle ex post absente (MOYEN — risque rétention critique)

La boucle ex post (C-11) évalue automatiquement si les analyses passées ont atteint leur TARGET_HIT ou déclenché leur INVALIDATION_HIT. C'est le principal mécanisme de création de confiance basée sur des preuves — sans lequel l'utilisateur ne peut jamais vérifier si le produit fonctionne. L'infrastructure DB est présente (PriceHistory, TargetPrice, InvalidationPrice). Le batch job d'évaluation reste à construire.

- Churn estimé sans ex post : >8%/mois (utilisateur ne voit pas de valeur prouvée après 4 semaines).

- Churn estimé avec ex post : potentiellement < 3%/mois (utilisateur voit ses analyses validées ou invalidées = engagement).

R14 — Pas de validation marché documentée (ÉLEVÉ)

Aucun utilisateur beta, aucun NPS, aucune donnée de rétention. Le produit est construit sur des hypothèses non validées : les débutants français veulent cet outil, comprennent les 4 patterns, reviennent après la première analyse. Beta privée de 50–100 utilisateurs avant lancement est une étape non-négociable pour éviter un product-market fit raté.

3. Risques techniques

R4 — Fournisseur de données non identifié (ÉLEVÉ)

Le fournisseur de données de cours (prix historiques quotidiens pour les actions françaises) n'est pas nommé dans la documentation. Trois risques concrets : (1) droits de redistribution non validés — exposer des données de cours à des tiers peut nécessiter une licence commerciale ; (2) continuité de service non garantie — si le fournisseur change ses tarifs ou son API, le produit est bloqué ; (3) couverture des small caps françaises — beaucoup de fournisseurs bon marché ne couvrent pas la cote complète d'Euronext Paris.

R12 — Dette tech T-01 : Services dépendent ViewModels (MOYEN)

Les services métiers dépendent des ViewModels (DTOs de l'API), ce qui inverse le couplage naturel. Conséquence : chaque changement de contrat API force une modification des services métiers. Ne bloque pas V1 mais génère de la friction à chaque évolution. Plan : ne pas étendre ce couplage ; introduire des contracts dédiés (projet BackPredictFinance.Contracts) en V1.1.

R13 — Scalabilité : analyse synchrone (MOYEN)

L'orchestrateur d'analyse est synchrone : la requête HTTP attend la fin complète de l'analyse avant de répondre. Acceptable pour une base V1 faible (<100 utilisateurs simultanés). Risque de latence perceptible dès 200–300 utilisateurs actifs simultanés, surtout sur analyse d'instruments avec long historique. Mitigation V2 : queue asynchrone + batch nocturne planifié.

4. Risques go-to-market

R3 — Modèle économique décidé : €4,90/mois HT (RÉSOLU 2026-05-28)

Décision arrêtée le 2026-05-28 : abonnement SaaS B2C à €4,90/mois HT. Ce prix positionne PredictFinance en entrée de gamme par rapport aux comparables (Zonebourse Pro ~€15/mois, Stockopedia €25/mois). Prochaines étapes : calculer le break-even selon les coûts fournisseur de données retenus, et arbitrer les options freemium (essai gratuit, plan annuel, limite d'analyses).

- Prix décidé : €4,90/mois HT — LTV ~€98 sans ex post (churn ~5%/mois), ~€245 avec ex post actif (churn ~2%/mois)

- Projections ARR : Bull 5 000×€4,90×12=€294k (EV ~€882k) ; Base 1 000×€4,90×12=€58,8k (EV ~€176k) ; Bear €30k (EV ~€90k) ; EV pondéré ~€460k

- Option B2B : integration courtier (Fortuneo, Bourse Direct) — plus lente mais LTV plus élevé

- Sensibilité LTV : LTV = ARPU / churn = €4,90/0,05 = ~€98/utilisateur sans ex post (churn ~5%/mois) ; ~€245/utilisateur avec ex post actif (churn ~2%/mois, source : R6)

R8 — Stratégie d'acquisition absente (ÉLEVÉ)

Aucune stratégie d'acquisition n'est documentée. Pour un SaaS B2C niche, les canaux viables sont : SEO/contenu éducatif (long terme, fort pour la niche débutants), communautés Reddit FR/Discord investissement, YouTube finance personnelle, partenariats avec newsletters finance (JDC, Snowball). Sans canal prioritaire, la croissance post-lancement est imprévisible.

Feuille de route de mitigation

| Horizon | Action | Risques adressés | Livrable attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Immédiat (0–4 sem.) | Consulter avocat AMF/MIF 2 | R1 — CIF requalification | Avis juridique écrit |
|  | Nommer et contractualiser fournisseur données | R4 — Continuité service | Contrat signé + couverture validée |
|  | Break-even calculé ; arbitrer freemium/annuel/essai (€4,90/mois HT décidé) | R3 — Pricing décidé 2026-05-28 | Document de décision |
| Court terme (1–3 mois) | Construire Plan d'Action (C-09) + Confidence Breakdown (C-08) | R5 — Moat pédagogique | Surfaces livrées + intégrées à l'analyse |
|  | Implémenter flux suppression compte + export RGPD | R2 — RGPD Art.17 + R18 — Art.20 | Endpoint DELETE /account + GET /account/data-export |
|  | Construire onboarding-empty (C-05) | R9 — Abandon J+1 | Écran d'accueil + walkthrough 3 étapes |
|  | Arbitrer A-01, A-07, A-09, A-10 (priorité) | R10 — BP bloqué | Décisions documentées dans la spec |
| Pré-lancement (3–6 mois) | Lancer beta privée 50–100 utilisateurs | R14 — Validation marché | NPS > 30, rétention S4 > 60% |
|  | Implémenter job anonymisation logs > 13 mois | R7 — CNIL obligation | Job planifié + log des anonymisations |
|  | Chiffrement at-rest données portfolio + pen test | R16 — Sécurité données | Rapport pen test, encryption validée |
|  | Définir et documenter stratégie acquisition canal #1 | R8 — Acquisition | Document stratégie + budget CAC initial |
| Post-lancement (6–12 mois) | Construire boucle ex post (C-11) | R6/R15 — Rétention | Premiers TARGET_HIT / INVALIDATION_HIT visibles |
|  | Refactorer T-01 : extraire contrats dédiés | R12 — Dette tech | Projet BackPredictFinance.Contracts créé |
|  | Ajouter indexes + vues matérialisées KPI | R17 — Scalabilité DB | Temps requête KPI < 200ms à 10k lignes |

Tableau de bord de surveillance des risques

| ID | Risque | Indicateur de surveillance | Seuil d'alerte | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | CIF/AMF | Avis juridique reçu O/N | Non reçu après 4 semaines | Une fois |
| R3 | Modèle économique | Document de décision pricing | Décidé le 2026-05-28 — €4,90/mois HT | Une fois |
| R6 | Churn sans ex post | Churn mensuel M1–M3 | > 8%/mois à M3 | Mensuel |
| R13 | Scalabilité | P95 latence analyse (ms) | > 3s avec 50 req simultanées | Hebdomadaire |
| R15 | LTV / CAC | LTV calculé ÷ CAC observé | LTV < 3× CAC à M6 | Mensuel |
| R14 | PMF | NPS beta + rétention semaine 4 | NPS < 20 ou rét. S4 < 40% | Beta only |
| R17 | Croissance DB | Nb lignes AnalysisSnapshot + temps requête KPI | Requête KPI > 500ms | Mensuel |

Sources

- Doc/v1/06_ecarts_doc_code.md — dette tech T-01 à T-05, À-CONSTRUIRE C-01 à C-13, À-ARBITRER A-01 à A-11

- Doc/v1/08_analyse_critique_et_legal.md — cadre légal AMF/RGPD, matrice de risques §8

- Doc/v1/01_specification_produit.md — règles RM-01 à RM-29

- Analyse codebase FinanceBack (.NET 10) — session 2026-05-28

- Art. L541-1 Code monétaire et financier, Directive MIF 2 (2014/65/UE)

- RGPD Art. 13–21, délibérations CNIL (2020-091 rétention logs, RGPD Art. 17)

Analyse réalisée sur la base de la documentation interne — session 2026-05-28.

Powered by Bigdata.com — https://bigdata.com

Disclaimer

This output is for informational and research-assistance purposes only. It does not constitute investment, legal, tax, accounting, or other professional advice, and it is not a recommendation to buy, sell, or hold any security or instrument or to pursue any strategy. Information may be incomplete, estimated, delayed, or inaccurate. Past performance does not guarantee future results. Verify material facts independently and consult qualified advisors before making decisions.